건양대학교  KONYANG UNIVERSITY

위험관리계획서

(Risk Management Plan)

| 팀명 | Triple |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | FCare(퍼케어) |
| 작성 완료일 | 2026.10.29 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |
| 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |

| 프로젝트명 | FCare(퍼케어) | 상태 | 확정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  | 단계 | 분석 |
| 작성완료일 | 2026.10.29 | 승인여부 | 승인 |

1. 문서정보

| 문서 정보 (The Information of Document) |  |
| --- | --- |
| 문서명 | 위험관리계획서 |
| 초기 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |

목차

1. 개요	4

1.1   문서 개요	4

1.2   목적	4

1.3   적용 범위	4

2. 위험관리 체계	5

2.1   위험관리 절차	5

2.2   위험 평가 기준	5

3. 위험 식별 및 분석	6

3.1   위험 목록	6

3.2   위험 분석 결과	7

4. 위험 대응 계획	8

5. 위험 감시 및 통제	9

5.1   감시 방법	9

5.2   위험 발생 시 처리	9

5.3   위험 관리 대장	9

6. 참고문헌	10

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

위험은 프로젝트 목표 달성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 불확실한 사건이다. 위험은 미리 찾아 대비할수록 실제로 일어났을 때 피해가 줄어들므로, 분석 단계에서 위험을 식별하고 대응 방안을 정해 두어야 한다.

본 문서는 FCare(퍼케어) 개발 과정에서 예상되는 위험을 식별·분석하고, 위험별 대응 계획과 감시 방법을 정의한다.

## 1.2 목적

기술·일정·요구사항·인력 등에서 발생할 수 있는 위험을 미리 파악하고 우선순위를 정하여, 위험이 프로젝트 일정과 품질에 주는 영향을 최소화하는 데 목적이 있다.

## 1.3 적용 범위

본 계획은 FCare(퍼케어) 프로젝트의 분석 단계부터 시험 단계까지 전 기간(2026.09 ~ 2026.12)에 적용하며, Triple팀 전원이 위험 식별과 보고에 참여한다.

# 2. 위험관리 체계

## 2.1 위험관리 절차

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 위험 식별 | 요구사항 분석서·심사서와 기술 전제를 검토하여 위험을 찾고 ID를 부여한다. |
| 2. 위험 분석 | 위험별 발생 가능성과 영향도를 평가하여 위험도를 계산한다. |
| 3. 대응 계획 | 위험도가 높은 순서로 대응 전략과 대응 방안을 정한다. |
| 4. 감시 및 통제 | 정기 회의에서 위험 상태를 점검하고, 새 위험을 추가하거나 대응 방안을 고친다. |

## 2.2 위험 평가 기준

발생 가능성과 영향도를 각각 3단계로 평가하고, 둘을 곱한 값을 위험도로 한다.

| 점수 | 발생 가능성 | 영향도 |
| --- | --- | --- |
| 3 (상) | 프로젝트 기간 중 일어날 가능성이 매우 높음 | 일정이 크게 늦어지거나 핵심 기능(회복 점수)을 제공하지 못함 |
| 2 (중) | 일어날 수 있음 | 일부 기능이나 일정에 영향이 있으나 대체 방법이 있음 |
| 1 (하) | 일어날 가능성이 낮음 | 영향이 작아 계획 안에서 처리할 수 있음 |

| 위험도 (가능성 × 영향도) | 등급 | 처리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 6 ~ 9 | 높음 | 즉시 대응 방안을 실행하고 매주 점검한다. |
| 3 ~ 4 | 보통 | 대응 방안을 준비하고 정기 회의에서 점검한다. |
| 1 ~ 2 | 낮음 | 감시만 하고, 상황이 바뀌면 다시 평가한다. |

# 3. 위험 식별 및 분석

## 3.1 위험 목록

요구사항 분석서와 요구사항 심사서, 프로젝트 환경을 바탕으로 식별한 위험은 다음과 같다.

| ID | 구분 | 위험 내용 |
| --- | --- | --- |
| RSK-01 | 기술 | 워치 → Samsung Health → Health Connect 동기화가 늦어 아침에 어젯밤 수면 데이터가 들어오지 않음 |
| RSK-02 | 기술 | 사용자가 Health Connect 권한을 거부하거나, Android 13에서 Health Connect 앱을 설치하지 않음 |
| RSK-03 | 기술 | 워치 기종·Samsung Health 버전에 따라 수면 단계·수면 중 심박이 제공되지 않음 |
| RSK-04 | 인력 | 팀원의 Kotlin·Jetpack Compose·Health Connect API 경험 부족으로 구현이 늦어짐 |
| RSK-05 | 요구사항 | 회복 점수 계산식의 가중치·기준값 근거가 부족해 결과가 사용자 체감과 다름 |
| RSK-06 | 요구사항 | 분석 이후 요구사항 변경이 잦아 설계·구현을 다시 해야 함 |
| RSK-07 | 일정 | 시험·과제 등 학기 일정과 겹쳐 산출물 작성과 구현이 계획보다 늦어짐 |
| RSK-08 | 시험 | 실제 워치 착용 데이터가 부족해 회복 점수 계산을 충분히 시험하지 못함 |
| RSK-09 | 보안 | 건강 데이터가 기기 밖으로 유출되거나 회복 점수 계산 외 목적으로 사용됨 |
| RSK-10 | 형상 | .docx 산출물을 여러 명이 동시에 고쳐 내용이 덮어써지거나 최신본이 헷갈림 |
| RSK-11 | 인력 | 팀원 간 의사소통 부족이나 업무 공백으로 작업이 누락됨 |
| RSK-12 | 사용자 | 사용자가 회복 점수를 의학적 진단처럼 받아들임 |

## 3.2 위험 분석 결과

2.2의 평가 기준에 따라 분석한 결과는 다음과 같다. 위험도가 높은 위험은 RSK-01, RSK-07(9점)과 RSK-02, RSK-04, RSK-05(6점)이다.

| ID | 발생 가능성 | 영향도 | 위험도 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | 3 | 3 | 9 | 높음 |
| RSK-07 | 3 | 3 | 9 | 높음 |
| RSK-02 | 2 | 3 | 6 | 높음 |
| RSK-04 | 3 | 2 | 6 | 높음 |
| RSK-05 | 2 | 3 | 6 | 높음 |
| RSK-03 | 2 | 2 | 4 | 보통 |
| RSK-06 | 2 | 2 | 4 | 보통 |
| RSK-08 | 2 | 2 | 4 | 보통 |
| RSK-10 | 2 | 2 | 4 | 보통 |
| RSK-11 | 2 | 2 | 4 | 보통 |
| RSK-09 | 1 | 3 | 3 | 보통 |
| RSK-12 | 1 | 2 | 2 | 낮음 |

# 4. 위험 대응 계획

대응 전략은 회피(원인을 없앰), 완화(가능성이나 영향을 줄임), 전가(다른 주체에게 넘김), 수용(일어나면 대처함) 중에서 정한다. 위험도가 높은 위험부터 정리하였다.

| ID | 전략 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| RSK-01 | 완화 | 체크인과 동시에 Health Connect를 조회하고(CHK-06), 수면 기록이 없으면 다시 불러오기와 수면 직접 입력(PRM-05)을 제공한 뒤 점수를 계산한다(HOM-07). 동기화 지연 대체 방법은 기본설계서에 구체화한다. |
| RSK-07 | 완화 | Microsoft Project로 일정을 관리하고, 시험 기간 전후로 작업량을 조정한다. 늦어진 작업은 주간 회의에서 재배분한다. |
| RSK-02 | 완화 | 권한 요청 전에 사용 목적을 설명하고(PRM-04), 미설치 시 스토어로 안내하며(PRM-02), 거부 시 직접 입력으로 계속 사용할 수 있게 한다(PRM-03). |
| RSK-04 | 완화 | 구현 전에 Health Connect 예제로 기술 검증을 먼저 하고, 계산 엔진과 연동 코드를 나누어 담당한다. 막히는 부분은 주간 회의에서 공유한다. |
| RSK-05 | 완화 | 가중치 근거를 참고문헌으로 정리하고, 가중치·기준값을 상수로 분리해(NFR-06) 시험 결과에 따라 조정한다. |
| RSK-03 | 수용 | 없는 항목은 계산에서 빼고 남은 항목끼리 가중치를 다시 나눈다. 시험 기기에서 제공 항목을 미리 확인한다. |
| RSK-06 | 회피 | 요구사항 심사를 거친 분석서를 기준선으로 삼고, 변경은 형상관리기획서의 변경 절차(영향 분석 → 승인)를 거친다. |
| RSK-08 | 완화 | 가상 데이터(예시 워치 수면 데이터)로 계산 엔진을 먼저 시험하고, 팀원이 직접 워치를 착용해 실제 데이터를 모은다. |
| RSK-10 | 회피 | 문서마다 담당자를 정해 한 번에 한 명만 수정하고, 확정본만 GitHub에 올려 기록을 남긴다. |
| RSK-11 | 완화 | Microsoft Teams에 작업 현황을 공유하고, 주 1회 정기 회의에서 담당 업무를 확인한다. |
| RSK-09 | 회피 | 승인된 권한 항목만 읽고(NFR-02), 데이터는 회복 점수 계산에만 사용한다. 저장 방식은 설계 단계에서 보안을 고려해 정한다. |
| RSK-12 | 완화 | 앱과 문서에 의료기기가 아니며 진단을 대신하지 않는다는 안내를 넣는다. |

# 5. 위험 감시 및 통제

## 5.1 감시 방법

- 주 1회 Microsoft Teams 정기 회의에서 위험 목록의 상태(발생 전 / 대응 중 / 종료)를 점검한다.

- 위험도가 “높음”인 위험은 매주 대응 방안의 실행 여부를 확인한다.

- 단계(Phase)가 끝날 때 위험 목록 전체를 다시 평가하고, 새로 생긴 위험을 추가한다.

## 5.2 위험 발생 시 처리

| 순서 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 보고 | 위험이 실제로 일어나면 발견한 팀원이 Teams에 바로 공유한다. |
| 2. 대응 | 4장의 대응 방안을 실행하고, 필요하면 팀 회의에서 일정과 업무를 다시 나눈다. |
| 3. 기록 | 위험 관리 대장에 발생 일자, 영향, 조치 내용을 기록한다. |
| 4. 재평가 | 조치 후 위험도를 다시 평가하고, 같은 위험이 반복되지 않도록 대응 방안을 고친다. |

## 5.3 위험 관리 대장

위험 관리 대장은 위험 ID, 위험 내용, 위험도, 상태, 조치 내용, 최종 점검일을 기록하는 목록이며, 변경 기록은 GitHub 저장소에 남긴다.

# 6. 참고문헌

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 분석서

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 심사서

- 2026 창의설계 2 FCare팀 초기 개발 기획서 v1.0.0

- 2026 창의설계 2 Triple팀 형상관리기획서

- PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — 프로젝트 위험관리